## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿					Smartsheet / 도움말 ➜					갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.

프로젝트 이름		[프로젝트 이름]					회사명					[회사명]
프로젝트 관리자		[프로젝트 관리자 이름]					날짜					18년 3월 12일

WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율	1단계
				1주					2주					3주
				월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금
1	프로젝트 구상 및 착수
1.1	프로젝트 헌장	사람 이름	18년 3월 12일	18년 3월 15일	3	100%
1.1.1	프로젝트 헌장 수정	사람 이름	18년 3월 15일	18년 3월 16일	1	100%
1.2	조사	사람 이름	18년 3월 15일	18년 3월 21일	6	90%
1.3	예상	사람 이름	18년 3월 16일	18년 3월 22일	6	40%
1.4	이해당사자	사람 이름	18년 3월 18일	18년 3월 22일	4	70%
1.5	가이드라인	사람 이름	18년 3월 19일	18년 3월 22일	3	60%
1.6	프로젝트 착수	사람 이름	18년 3월 23일	18년 3월 23일	0	50%
2	프로젝트 정의 및 계획
2.1	범위 및 목표 설정	사람 이름	18년 3월 24일	18년 3월 28일	4	22%
2.2	예산	사람 이름	18년 3월 29일	18년 4월 2일	3	22%
2.3	커뮤니케이션 계획	사람 이름			0	0%
2.4	위험 관리	사람 이름			0	0%
3	프로젝트 구상 및 착수
3.1	상태 및 추적	사람 이름			0	0%
3.2	KPI	사람 이름			0	0%
3.2.1	모니터링	사람 이름			0	0%
3.2.2	예측	사람 이름			0	0%
3.3	프로젝트 업데이트	사람 이름			0	0%
3.3.1	차트 업데이트	사람 이름			0	0%
4	프로젝트 성과/모니터링
4.1	프로젝트 목표	사람 이름			0	0%
4.2	결과물 품질	사람 이름			0	0%
4.3	노력 및 비용 추적	사람 이름			0	0%
4.4	프로젝트 성과	사람 이름			0	0%